## 1绩效自评表-人口普查（1）
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 人口普查经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区统计局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 70 |  | 10.71 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 70 |  | 10.71
其他资金
年度总体 目标 | 目标：按照国家统计局的统一部署，为正式开展第七次全国人口普查做好前期准备及试点工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：本年度国家统计局没有明确安排七人普启动工作，相关准备工作也无法开展。按照工作惯例，我们提前筹划了人口普查宣传、试点等方面的物资准备工作，制作了调查用品、宣传用品及试点用相关物资，召开了全区人口普查准备工作的部署会议。为下一步全面启动人口普查工作奠定了良好的基础。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：做好人口普查前期准备工作 | 10 | 100% | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：符合国务院人普办质量验收合格标准 | 5 | 100% | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：服务政府及社会各界需要 | 3 | 满足政府和社会各界需求 | 3 |  |  | 2
|  |  | 指标3：主要数据产品准确率 | 2 | 大于等于95% | 2 |  |  | 2 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  | 时效指标 | 指标1：按普查方案时间节点完成各项工作 | 8 | 100% | 8 |  |  | 8
|  |  | 指标2：数据产品、分析研究按期完成 | 2 | 100% | 2 |  |  | 2 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  | 成本指标 | 指标1：建立普查数据库费用、资料、年鉴印刷费用、培训费用、课题费用 | 5 | 满足工作需要 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标2：支出是否符合国家或部门项目相关支出标准 | 5 | 符合支出标准 | 5 |  |  | 5
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：为各级党政领导制定国民经济长远规划和研究社会经济问题提供强有力的信息支撑 | 10 | 充分发掘人口普查数据信息 | 10 |  |  | 7 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  |  | 指标2：主要普查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 | 5 | 得到认可 | 5 |  |  | 5 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：人口普查数据发挥良好作用 | 5 | 数据产品持续得到应用 | 5 |  |  | 5 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  |  | 指标2：项目对提高统计能力建设的价值 | 5 | 统计能力得到提升 | 5 |  |  | 5 | 普查工作没有正式开展，无数据产品、无法全面准确评估社会效益。
|  |  | 指标3：项目对提高统计数据质量的贡献 | 5 | 较大 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标4：项目对提高政府统计公信力的贡献 | 10 | 较大 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：社会公众数据咨询投诉率 | 5 | 小于等于5% | 5 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5
|  |  | 指标2：数据产品得到用户认可 | 5 | 大于90% | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标3：数据产品和分析研究是否获得国内官方用户的认可 | 10 | 100% | 10 |  |  | 10
总 分 | [8 empty] | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 1绩效自评表-优化营商环境调查（2）
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 优化营商环境监测评价经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区统计局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 164.6 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 164.6
其他资金
年度总体 目标 | 按照自治区党委和政府印发的《自治区2019年优化营商环境总体方案》（宁党办〔2019〕89号）文件精神以及《营商环境监测评价行动计划》的相关要求，对全区27个市、县（区）及宁东管委会开展营商环境监测评价工作。通过样本调查（问卷填报、数据分析、专家评价）、座谈访谈（部门座谈、一对一深度访谈）、抽查核实（抽取档案证明、调查业务流程、线下暗访）等多种方式开展监测评价工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2019年4月下旬，完成《营商环境监测评价行动计划》，全面落实各项监测评价工作。在完成《宁夏回族自治区优化营商环境监测评价制度》向国家统计局的项目审批备案工作后，制定《宁夏回族自治区优化营商环境监测评价工作方案》，并严格按照时间节点完成部门和企业调查问卷的填写、座谈访谈、抽查核实、调查业务流程、汇总分析等工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 政府采购服务数量 | 10 | 1 | 1 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 按照自治区党委和政府要求，按步骤完成营商环境监测评价工作 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 制定工作计划；细化工作方案；完成招标采购；做好部门和企业调查问卷的填写、座谈访谈、抽查核实、调查业务流程、汇总分析等工作；部门数据、企业调查数据的进一步核验工作。 | 10 | 按时完成 | 按时完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 低于同类监测调查 | 10 | 低于同类产品 | 378 |  |  | 10
|  |  | 营商环境监测评价政府采购服务成本 | 10 | 380万元 | 378 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 全面优化我区营商环境，激发企业动力和市场活力，为实现我区经济高质量发展、加快建设美丽新宁夏提供有力支撑。 | 10 | 100% |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10 | 本次监测评价工作为跨年度项目，还未产生效益。
|  | 社会效益 指标 | 推进各部门采取有效措施，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，推动“放管服”改革向纵深发展。 | 10 | 100% |  |  |  | 10 | 本次监测评价工作为跨年度项目，还未产生效益。
|  | 可持续 影响指标 | 为实现我区经济高质量发展、加快建设美丽新宁夏提供有力支撑。 | 10 | 100% |  |  |  | 10 | 本次监测评价工作为跨年度项目，还未产生效益。
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 监测评价的工作符合自治区党委和政府的相关要求。 | 20 | >=95% |  | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 | 本次监测评价工作为跨年度项目，营商环境监测评价报告正在撰写，还未提交。
总 分 | [9 empty] | 100分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 1绩效自评表-经济普查（3）
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 经济普查经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区统计局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 170 |  | 57 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 170 |  | 57
其他资金
年度总体 目标 | 全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础. |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:2019年，按照《第四次全国经济普查方案》要求，在规定的时间节点内完成了全区普查对象的普查登记、数据检查、审核验收、数据汇总、质量抽查、数据评估和发布等工作，在国普办组织的数据抽查中，全区四经普数据质量达到国家要求。2020年，按照《方案》要求，完成编制普查年鉴、建立普查数据库、深度挖掘普查数据，完成资料开发等工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：按普查方案规定完成所有普查对象的数据采集与处理 | 17 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 17
|  |  | 指标2：编制经济普查年鉴 | 1 | 1套 | 100% |  |  | 1 | 按照《第四次全国经济普查方案》时间节点要求，普查年鉴、建立数据库、资料开发成果汇报在2020年12月底前完成，2019年年度前做了相关的基础准备工作。
|  |  | 指标3：建立经济普查数据库 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标4：经济普查资料开发成果汇编 | 1 | 1套 | 100% |  |  | 1
|  | 质量指标 | 指标1：服务政府及社会各界需要 | 1 | 满足90%以上用户需求 | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1 | 普查公报已对外发布，后续的资料开发、数据提供按照《普查方案》规定在2020年完成。
|  |  | 指标2：统计资料内容丰富、准确 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  | 时效指标 | 指标1：按普查方案要求节点编制年鉴 | 1 | 按时报告 | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标2：按普查方案要求节点建立普查数据库 | 1 | 按时报告 | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标3：按普查方案要求节点完成资料开发 | 1 | 按时报告 | 100% |  |  | 1
|  | 成本指标 | 指标1：建立普查数据库费用、资料、年鉴印刷费用、培训费用、课题费用 | 5 | 满足工作需要 | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标2：培训成本是否低于上次普查可比成本 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标3：支出是否符合国家或部门项目相关支出标准 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整提供科学准支持 | 8 | 全面准确掌握我省二三产业发展状况 | 95% |  |  | 7.6 | 部分行业数据质量还有待进一步提升
|  |  | 指标2：主要普查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 | 8 | 90%以上用户认可 | 100% |  |  | 8
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑 | 8 | 提供系列高质量统计分析报告 | 100% |  |  | 8 | 普查公报已对外发布，后续的资料开发按照《普查方案》规定在2020年完成。
|  |  | 指标2：项目对提高统计能力建设的价值 | 8 | 提高统计能力建设 | 100% |  |  | 8
|  |  | 指标3：项目对提高统计数据质量的价值 | 8 | 数据质量得到提升 | 95% |  |  | 7.6 | 部分行业数据质量还有待进一步提升
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：数据产品和分析研究是否获得国内官方用户的认可 | 10 | 大于90以上用户认可 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 指标2：数据产品是否获得国内非官方用户认可 | 5 | 大于90以上用户认可 | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标3：数据产品是否获得国外用户认可 | 5 | 大于90以上用户认可 | 100% |  |  | 5
总 分:99.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 1绩效自评表 -电子政务运维经费（4）
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 统计局电子政务运维经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区统计局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 205 |  | 205 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 205 |  | 205
其他资金
年度总体 目标 | 切实发挥统计信息化建设对提高统计工作能力、统计数据质量和政府统计公信力，全面推进统计工作规范统一、改革创新、公开透明的核心支撑与保障作用。 |  |  |  |  | 1.夯实网络基础运维，全面保障各项应用正常运行；2.加强统计应用系统建设和数据资源管理，服务统计业务成效显著；3.强化网络安全保障，进一步夯实信息化建设基础；4.积极开展教育培训，提高了网络安全管理水平。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：软件采购及维护数量 | 5 | 网络设备更新及维护1次以上 | 6 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：系统开发数量 | 1 | 无 | 0 |  |  | 1
|  |  | 指标3：硬件采购及维护数量 | 4 | 硬件维护1次以上 | 2 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 | 3 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：系统正常运行率 | 3 | 大于90% | 100% |  |  | 3
|  |  | 指标3：政府采购率 | 4 | 大于等于10% | 100% |  |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 | 5 | 小于等于24小时 | 18小时 |  |  | 5
|  |  | 指标2：系统运行维护响应时间 | 5 | 小于等于60分钟 | 30分钟 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：年度维护成本增长率 | 4 | 低于20% | 0 |  |  | 4
|  |  | 指标2：数据采购成本 | 3 | 控制在预算范围内 | 在预算范围内 |  |  | 3
|  |  | 指标3：线路租用成本 | 3 | 低于60万元 | 46.25 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：公共主页点击率 | 8 | 有所增加 | 有所增加 |  |  | 8
|  |  | 指标2：社会影响力 | 8 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 8
|  |  | 指标3：网络支撑各项统计数据按时发布 | 8 | 100% | 100% |  |  | 8
|  |  | 指标4：网络支撑各项统计应用的运行 | 8 | 100% | 100% |  |  | 8
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：系统正常使用年限 | 8 | 大于等于3年 | 大于三年 |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：使用人员满意度 | 20 | 大于等于95% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 100分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 1绩效自评表-专项统计业务费（5）
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 统计局统计业务费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区统计局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 352 |  | 352 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 352 |  | 352
其他资金
年度总体 目标 | 目标1：实现对地区生产总值统一核算改革，建立主要专业当季统计调查制度。 目标2：实现对能源资源统计核算工作的改革。 目标3：实现对固定资产投资统计的全面深化改革。 目标4：实现对服务业统计的改革。 目标5：实现对社会消费品零售额统计的改革。 目标6：实现对社会科技文化产业和妇女儿童发展的统计指标体系的完善，完成好全区企业创新调查工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：全面完成了国民经济核算、工业统计、能源统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、建筑业统计、批发和零售业统计等经常性统计调查项目，完成地区生产总值、工业增加值、能源消费总量、能源生产总量、全社会固定资产投资、房地产开发投资、建筑业总产值、社会消费品零售总额、总人口、城镇单位就业人员平均工资、R&D经费支出、粮食产量、农林牧渔业增加值等统计指标生产工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：分析研究产品 | 3 | 4个 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：数据产品（指标和数据采集） | 4 | 1.4万户调查数据 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标3：政策咨询建议 | 3 | 4个 | 3 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：分析研究产品达到预期目标 | 3 | 100% | 4 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 指标2：政策咨询建议达到预期效果 | 3 | 100% | 3 |  |  | 3
|  |  | 指标3：主要数据产品达到预期要求 | 4 | 100% | 3 |  |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：分析研究是否按期完成并报告 | 4 | 按时报告 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标2：数据产品是否按期生产并报告 | 4 | 按时报告 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标3：政策咨询建议是否及时提出并报告 | 4 | 按时报告 | 4 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：培训成本是否低于上年可比成本 | 4 | 低于可比成本 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标2：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | 4 | 符合支出标准 | 4 |  |  | 4
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：项目支出是否低于国际统计机构可比支出 | 5 | 低于可比支出 | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：项目支出是否低于国内市场机构可比支出 | 5 | 低于可比支出 | 5 |  |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：分析研究产品是否得到运用 | 4 | 被政府采纳引用 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标2：政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 | 4 | 被政府采纳引用 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标3：主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响 | 4 | 无不良影响 | 4 |  |  | 4
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：为科学制定我区中长期发展规划提供有力支撑 | 5 | 有所提高 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标2：项目是否有益于提高统计数据质量 | 5 | 有所提高 | 4 |  |  | 4
|  |  | 指标3：项目是否有益于统计数据传播环境的营造 | 4 | 有积极影响 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标4：项目是否有益于统计数据生产环境的营造 | 4 | 有积极影响 | 4 |  |  | 4
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度 | 20 | 大于90% | 20 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 100分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
|  |  | 项目负责人签字： |  |  | 分管领导签字：