## 1绩效自评表-自治区社会经济调查队调查业务费（6）
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 宁夏回族自治区社会经济调查队调查业务费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区统计局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区社会经济调查队
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 26.5 |  | 13.83
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 26.5 |  | 13.83
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 严格执行《宁夏生态移民统计监测制度》、《宁夏生态移民统计监测数据审核评估办法》等，依法依规对全区“十二五”生态移民的生产生活情况进行监测调查。组织协调八支县级队开展城乡住户抽样等社会经济调查工作。搜集、汇总、整理调查数据，撰写统计分析报告4篇，为自治区党委、政府提供统计信息服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：严格按照《宁夏生态移民统计监测制度》、《宁夏生态移民统计监测数据审核评估办法》等，依法依规对全区22个县区“十二五”生态移民的生产生活情况进行监测调查。全年两次深入全区22个县区，开展移民监测调查、收支形势以及城乡住户抽样调查等方面的调研。每季度对全区生态移民监测数据进行了统一收集、整理、评估和发布。撰写全区生态移民统计监测方面分析八篇。分别在3月和11月两次召开全区生态移民统计监测培训班，对全区移民监测人员从数据处理程序、报表填报、监测工作流程及要求方面开展针对性培训。组织4名同志参加国家统计局在贵阳举办的统计执法证资格考试。组织8名同志参加自治区统计局在上海交通大学举办的执法骨干综合能力提升培训班。组织17名同志参加自治区统计局在银川市举办的全区统计法治暨统计普法宣传骨干培训班。重新修订《县级社会经济调查队效能目标管理考核办法》，进一步完善了县级调查队效能目标管理考核。先后12次通报八支县级调查队月度重点工作情况，4次通报县队政务信息和统计分析撰写情况。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：数据产品（指标和数据采集） | 10 | 调查户587户，调查网点186个 | 调查户587户，调查网点186个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 指标2：分析研究产品 | 5 | 4篇 | 8 |  |  | 5
|  |  | 指标3：政策咨询建议 | 5 | 4篇 | 8 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：主要数据产品达到预期要求 | 2 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：分析研究产品达到预期目标 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 指标3:政策咨询建议达到预期效果 | 2 | 98% | 90% |  |  | 1.8 | 虽然提出的建议意见被各级党委政府用于移民宏观决策，但政策咨询方面的服务水平还有进一步挖掘的空间。今后进一步提升政策咨询方面的服务质量。
|  | 时效指标 | 指标1：数据产品是否按期生产并报告 | 3 | 是 | 是 |  |  | 3
|  |  | 指标2: 政策咨询建议是否及时提出并报告 | 3 | 是 | 是 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | 4 | 符合 | 符合 |  |  | 4
|  |  | 指标2：培训成本是否低于上年可比成本 | 4 | 低于 | 低于 |  |  | 4
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：项目支出是否低于国内市场机构可比支出 | 5 | 低于 | 低于 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：项目支出是否低于国际统计机构可比支出 | 5 | 低于 | 低于 |  |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：数据社会影响力有所提升 | 5 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 5
|  |  | 指标2：分析研究产品是否得到运用 | 5 | 是 | 是 |  |  | 5
|  |  | 指标3:政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 | 5 | 是 | 是 |  |  | 5
|  |  | 指标4:主要数据产品未受到质疑、没有产生不良影响 | 5 | 没有 | 没有 |  |  | 5
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：提高政府统计公信力，更好地为政府决策服务 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标2:有助于提高统计质量 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：被调查住户认可度 | 10 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 指标2：被社会公众认可度 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标3:数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度 | 5 | 100% | 80% |  |  | 4 | 调查分析被省一级媒体采用较多，被国家级媒体采用少。今后不断提升调查分析的能力。
总 分 | [8 empty] | 98.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。